## 01_Phan_cong
BREWLITE — PHÂN CÔNG THEO FEATURE
Mỗi thành viên phụ trách một feature xuyên suốt BA / Design → FE → BE
Thành viên | Feature chính | BA / Design | FE | BE
Phạm Minh Chiến | Auth + hệ thống | Use Case Auth, flow login/register | Login/Register, Header | Auth API, JWT
Đinh Nhật Lan | Product Catalog | UC xem menu, activity browsing | Menu, Product Card | GET /products
Vũ Hoàng Huy | Product Detail | UC customization | Detail, Size, Topping | GET /products/:id, pricing
Quách Tuấn Hào | Cart | UC Cart + Activity Cart | Cart Drawer, Zustand | Cart validation
Tôn Thất Hạnh | Order | UC Order + State Machine | Checkout/Confirm | POST /orders, state
Nguyễn Trần Gia Kiệt | Payment | UC Payment + Payment Flow | Payment screen | POST /payments, idempotency
Nguyễn Quang Huy | Order History + Test | UC History + test scenarios | History screen | GET /orders/me, integration test
Nguyên tắc phân công
Mỗi thành viên là owner của một feature và được va chạm xuyên suốt BA / Design / FE / BE. Leader điều phối tiêu chuẩn chung, review tích hợp và đảm bảo các artifact thiết kế thống nhất với implementation.

## 02_Ke_hoach_Tuan_1
BREWLITE — KẾ HOẠCH TUẦN 1 ¦ ANALYSIS & DESIGN FOUNDATION
Mục tiêu: chốt Requirements → Use Case → Specification → Activity/Flow → Wireframe → API/DB Design; thứ 7 review, chủ nhật + thứ 2 sửa & freeze.
STT | Thành viên | Mục tiêu Tuần 1 | BA / Design | FE | BE | Deliverables | Tiêu chí hoàn thành
1 | Minh Chiến | Chốt nền móng dự án và tiêu chuẩn chung để 6 feature còn lại làm đồng nhất. | Requirement baseline; chuẩn hóa naming cho Use Case / Activity / API; review chéo artifact. | Khởi tạo Next.js + routing/layout cơ bản; thống nhất component convention. | Khởi tạo NestJS modules; Docker Compose PostgreSQL; .env.example; response/error convention. | Monorepo chạy được; Docker Compose; README; Git branch/commit rule; API/DB naming convention; checklist review. | Clone trên máy sạch và chạy FE + BE + DB; không có secret trong repo; 6 feature dùng cùng convention.
2 | Nhật Lan | Thiết kế feature Product Catalog từ yêu cầu tới contract triển khai. | UC xem menu; Activity browsing; acceptance criteria; business rules lọc/trạng thái mở bán. | Wireframe Menu; Product Card; loading/empty state; component states. | Draft `GET /products`; response schema; mapping Product entity. | Use Case + Specification; Activity; Figma; API contract; sample JSON. | Artifact khớp requirement; flow không có bước thiếu; FE/BE contract thống nhất.
3 | Vũ Hoàng Huy | Thiết kế Product Detail & Customization và chốt logic tính giá. | UC xem/tùy biến món; Activity; rule Size S/M/L + Topping; acceptance criteria. | Wireframe Detail; Size selector; Topping selector; price summary. | Draft `GET /products/:id`; pricing rule/service contract. | Use Case + Specification; Activity; Figma; pricing rule table; API contract. | Mọi lựa chọn trên UI đều có rule giá tương ứng; example input/output rõ ràng.
4 | Quách Tuấn Hào | Thiết kế Cart flow và cách đồng bộ state trước khi đặt hàng. | UC Cart; Activity Cart; add/edit/remove; tính tổng; validation rules. | Wireframe Cart Drawer/Page; Zustand state shape; loading/error/empty states. | Cart validation contract; draft validation rules trước checkout. | Use Case + Specification; Activity; Figma; state model; validation cases. | Có đủ add/edit/remove; total nhất quán; các case giỏ rỗng/qty không hợp lệ được mô tả.
5 | Tôn Thất Hạnh | Thiết kế Order flow và chốt Order State Machine. | UC Create Order; Activity checkout→create order; pre/post-condition; state rules. | Wireframe Checkout + Confirm; success/failure states. | Draft `POST /orders`; `assertTransition`; Order/OrderItem mapping. | Use Case + Specification; Activity; State Machine; API contract; transition table. | Flow chính và exception flow khớp State Machine; chuyển trạng thái sai có case test.
6 | Nguyễn Trần Gia Kiệt | Thiết kế Payment flow, failure/retry và Idempotency. | UC Payment; Activity thanh toán; ví/thẻ; success/failure/retry; Idempotency-Key rule. | Wireframe Payment; payment method selector; error/retry state. | Draft `POST /payments`; idempotency behavior; Payment entity mapping; mock gateway contract. | Use Case + Specification; Activity; Figma; idempotency scenarios; API contract. | Hai request cùng Idempotency-Key không tạo thanh toán/đơn trùng; failure giữ đúng trạng thái.
7 | Nguyễn Quang Huy | Thiết kế Order History + bộ kịch bản test để kiểm tra end-to-end. | UC History; Activity xem lịch sử; test scenarios cho happy path và lỗi. | Wireframe History; empty/loading/error states. | Draft `GET /orders/me`; response contract; integration-test plan. | Use Case + Specification; Activity; Figma; test scenario matrix; API contract. | Có happy path + lỗi chính; history mapping được tới Order; test cases có expected result.
DEFINITION OF DONE — CUỐI TUẦN 1
# | Checkpoint | Tiêu chí
1 | Requirements / Acceptance Criteria | Mỗi feature có scope, main flow, alternative/error flow và tiêu chí chấp nhận rõ ràng.
2 | Use Case + Specification | Có Actor, pre-condition, main flow, alternative flow, post-condition và business rules.
3 | Activity / Flow | Activity Diagram phản ánh đúng Use Case; không có nhánh nghiệp vụ bị bỏ sót.
4 | Wireframe / UI flow | Wireframe khớp flow; thể hiện empty/loading/error/success state khi cần.
5 | API / DB Design | Endpoint, request/response, entity mapping và rule chính thống nhất giữa FE/BE.
6 | Integration | Repo, FE, BE, DB chạy được; branch/README/.env.example đúng convention.
7 | Saturday Review | Mọi deliverable đã review chéo; các blocker được ghi rõ owner và deadline xử lý.
8 | Sunday Fix & Freeze | Sửa P0/P1, re-test và chốt phiên bản design baseline trước khi vào implementation.
Cách dùng: mỗi thành viên tự cập nhật Status; Reviewer kiểm tra artifact; thứ 7 Leader tổng hợp blocker; chủ nhật owner xử lý P0/P1 rồi chốt Design Freeze.

## 03_Lich_Tuan_1
BREWLITE — LỊCH TUẦN 1
Thiên về BA / Design; thứ 7 Integration Review; chủ nhật Fix + Design Freeze.
Ngày | Giai đoạn | Hoạt động chính | Đầu ra bắt buộc | Gate
2026-10-06 | Kickoff & Scope | Chốt feature ownership; đọc requirements; xác nhận phạm vi MVP; thống nhất convention. | Assignment final; requirement baseline; template UC/Activity/Figma/API. | Scope Freeze
2026-10-07 | BA / Use Case | Mỗi member viết Use Case + Specification cho feature mình owner. | UC + Specification + acceptance criteria. | BA Review
2026-10-08 | Flow / Activity / UI | Vẽ Activity/Flow; dựng wireframe; review chéo nghiệp vụ↔UI. | Activity Diagram + Figma/Wireframe. | Design Review
2026-10-09 | Architecture Mapping | Map design → API → DB → FE states; dựng skeleton cần thiết. | API contract + DB mapping + FE/BE skeleton. | Contract Freeze
2026-10-10 | Saturday Review | Leader kiểm tra toàn bộ artifact, chạy repo, kiểm tra consistency và ghi blocker. | Review checklist; blocker list; merge/review hoàn tất. | W1 Acceptance
2026-10-11 | Sunday Fix | Sửa P0/P1; re-test; đồng bộ diagram/UI/API nếu phát hiện lệch; chốt baseline. | Design baseline v1; clean repo; ready for implementation. | Design Freeze