## Phan_cong
BREWLITE — PHÂN CÔNG (3 GIAI ĐOẠN)
GĐ1 Backend → GĐ2 Frontend → GĐ3 Tích hợp + bàn giao. Mỗi người code (kèm agent) theo docs/ của feature mình; chỉ sửa thư mục của mình. Chi tiết quy tắc ở sheet Quy_tac.
Tiến độ (số task Xong): |  | 0 / 29
Giai đoạn | ID | Người | Việc cần làm | File / thư mục | Xong khi | Status
GIAI ĐOẠN 1 — BACKEND (song song; cuối GĐ1 mỗi người có request curl chạy được cho endpoint của mình)
GĐ1 | GD1-01 | Chiến | Auth: POST /auth/register, /auth/login (bcrypt, JWT), JwtAuthGuard, req.user = { sub, email }. | backend/src/modules/auth/** | Sai mật khẩu → 401; email trùng → 409; thiếu/hết hạn token → 401; không lưu plaintext password. | Chưa làm
GĐ1 | GD1-02 | Chiến | Nền chung (làm NGÀY 1): sửa AllExceptionsFilter (không lộ lỗi nội bộ, Prisma P2002→409, P2025→404); migration OrderStatusHistory.fromStatus nullable; 1 endpoint /health; cài jest cho backend; đăng ký sẵn module trong app.module.ts; chốt chữ ký hàm chung (calculate / transition / validate). | backend/prisma/schema.prisma, migrations, common/**, app.module.ts, main.ts | `npm run build` + `npm test` chạy được trên máy sạch; mọi người pull và code tiếp không chờ nhau. | Chưa làm
GĐ1 | GD1-03 | Lan | Seed (làm NGÀY 1, merge sớm): ≥10 sản phẩm có ảnh, 3 topping, ≥2 mã khuyến mãi (giảm % có trần + giảm cố định, có mức tối thiểu), user demo, 1 sản phẩm tồn kho thấp. | backend/prisma/seed.ts | `prisma db seed` chạy 2 lần liên tiếp không lỗi. | Chưa làm
GĐ1 | GD1-04 | Lan | GET /products bằng Prisma: chỉ sản phẩm đang bán, KHÔNG trả stock, rỗng trả []. | modules/products/products.controller.ts, products.service.ts | Khớp docs/product-catalog/api-contract; không lộ stock. | Chưa làm
GĐ1 | GD1-05 | Lan | PromotionsService.validate(code, totalAmount) → { promotionId, discountAmount } hoặc 400 (hết hạn, chưa tới hạn, dưới mức tối thiểu, mã sai; không âm). LoyaltyService.award(tx, order): floor(finalAmount/1000) điểm, idempotent theo orderId. | modules/promotions/**, modules/loyalty/** | Gọi 2 lần chỉ cộng điểm 1 lần; giảm giá không làm finalAmount < 0. | Chưa làm
GĐ1 | GD1-06 | Vũ Huy | PricingService.calculate (nguồn giá duy nhất: unitPrice, lineTotal) + GET /products/:id (giá theo size, topping đang bán, 404, cờ hết hàng). | modules/pricing/**, modules/products/product-detail.* | Ví dụ giá S/M/L × 0–3 topping khớp docs; id sai → 404. | Chưa làm
GĐ1 | GD1-07 | Vũ Huy | POST /orders/:id/cancel: chỉ chủ đơn (khác chủ → 404); chỉ từ PENDING/PAYMENT_FAILED (còn lại → 409); hoàn kho Product + Topping trong cùng transaction; gọi OrderService.transition(). | modules/orders/cancel/** | Hủy 2 lần → 409; tồn kho trở lại đúng. | Chưa làm
GĐ1 | GD1-08 | Hạnh | OrderService.transition() = chỗ DUY NHẤT ghi Order.status (assertTransition theo 9 chuyển tiếp, cập nhật có điều kiện theo version, ghi OrderStatusHistory). Push stub chữ ký lên ngày 1 để Kiệt / Vũ Huy gọi được. | modules/orders/order.service.ts, order-state.ts | Chuyển sai → 409; COMPLETED/CANCELLED không đi tiếp. | Chưa làm
GĐ1 | GD1-09 | Hạnh | POST /orders: JwtAuthGuard, DTO validate (items không rỗng, quantity 1..99, topping ≤3 không trùng, promotionCode tùy chọn, không nhận userId), dùng PricingService + PromotionsService, transaction: trừ kho Product (optimistic lock theo version) + Topping (stock >= quantity), tạo Order PENDING + OrderItem + lịch sử. | modules/orders/** (trừ cancel, history) | Server tự tính tiền; lỗi giữa chừng → rollback; hết hàng → 400; trả mã đơn. | Chưa làm
GĐ1 | GD1-10 | Kiệt | MockGateway (X-Mock-Outcome chỉ đọc khi NODE_ENV ≠ production) + POST /payments: header Idempotency-Key bắt buộc, body { orderId, method }; chủ đơn (404), trạng thái PENDING/PAYMENT_FAILED (409); thành công → PAID + cộng điểm (LoyaltyService.award); lỗi → PAYMENT_FAILED; thử lại bằng key mới; cùng key cùng nội dung → trả kết quả cũ; cùng key khác nội dung → 409. | modules/payments/** | Replay không tạo Payment mới; không 500 khi trùng key; chỉ gọi transition() để đổi trạng thái. | Chưa làm
GĐ1 | GD1-11 | Quang Huy | GET /orders/me: lọc theo req.user.sub, mới nhất trước, phân trang, kèm items + trạng thái thanh toán. | modules/orders/history/** | User A không đọc được đơn của user B. | Chưa làm
GĐ1 | GD1-12 | Hào | Script bắn N request song song POST /orders (dùng cho test (c)) + curl thử luồng Orders/Payments của Hạnh, Kiệt và báo lỗi cho đúng owner. | backend/test/helpers/** | 1 lệnh chạy được; in số đơn thành công/thất bại và tồn kho cuối. | Chưa làm
GIAI ĐOẠN 2 — FRONTEND (song song; nối API thật; mọi màn dùng tốt ở 375px, có loading / empty / error)
GĐ2 | GD2-01 | Chiến | api-client (gắn Bearer, 401 → về login và giữ trang đích), Login/Register, route guard cho /checkout và /orders. | frontend/src/app/(auth)/**, lib/api-client.ts | Đăng ký / đăng nhập được; không báo thành công trước khi API trả. | Chưa làm
GĐ2 | GD2-02 | Quang Huy | (Làm đầu GĐ2, 1–2 ngày) AppShell + BottomNav (Menu / Giỏ có badge / Đơn), nối vào layout.tsx, design token trong globals.css. | frontend/src/components/shell/**, layout.tsx, globals.css | Hiển thị đúng 360–430px; badge lấy từ selector của Hào. | Chưa làm
GĐ2 | GD2-03 | Quang Huy | Trang /orders (lịch sử) + màn xác nhận đơn (mã đơn, trạng thái, tổng tiền, điểm tích lũy); nhãn trạng thái tiếng Việt cho 7 trạng thái. | frontend/src/app/orders/** | Dữ liệu từ API, không hardcode; đủ nhãn trạng thái. | Chưa làm
GĐ2 | GD2-04 | Lan | Trang /menu: lưới 2 cột, ProductCard (ảnh + fallback, tên, giá), loading / empty / error, link sang /products/[id]. | frontend/src/app/menu/**, components/product-card/** | Không hardcode menu; tap target ≥ 44px. | Chưa làm
GĐ2 | GD2-05 | Lan | Ô nhập mã khuyến mãi ở checkout (component riêng): gửi promotionCode, hiển thị giảm giá và finalAmount, báo lỗi mã. | components/checkout/PromoInput* | Mã sai báo lỗi và giữ nguyên giỏ. | Chưa làm
GĐ2 | GD2-06 | Vũ Huy | Trang /products/[id]: chọn size, topping (≤3, không trùng), số lượng 1..99, giá tạm tính, 404 riêng; nút Thêm vào giỏ (gọi addItem của Hào); hiển thị lỗi hết hàng theo từng món. | frontend/src/app/products/[id]/**, components/product-detail/** | Giá đổi đúng theo lựa chọn; sửa số lượng hoặc xóa món để đặt lại được. | Chưa làm
GĐ2 | GD2-07 | Hào | Cart store (Zustand, persist): dòng = productId + size + toppingIds sắp xếp; add (gộp dòng), updateQty 1..99, remove, clearCart; total/badge; pendingOrderId. Cart UI (bottom-sheet hoặc trang giỏ), empty state, nút Thanh toán disabled khi rỗng. | frontend/src/store/cart/**, components/cart/** | Cùng cấu hình không nhân đôi dòng; đóng tab mở lại vẫn giữ giỏ. | Chưa làm
GĐ2 | GD2-08 | Hạnh | Trang /checkout: tóm tắt từ giỏ, gửi POST /orders, lưu pendingOrderId; giỏ không đổi → dùng lại đơn; giỏ đổi → hủy đơn cũ rồi tạo đơn mới; chặn bấm đúp; hiển thị lỗi 400/401. | frontend/src/app/checkout/page*, components/checkout/** | Không xóa giỏ khi tạo đơn; lỗi dễ hiểu. | Chưa làm
GĐ2 | GD2-09 | Kiệt | Màn thanh toán: chọn Ví/Thẻ, Idempotency-Key mới mỗi lượt thử (giữ key khi retry do lỗi mạng); thành công → clearCart + sang xác nhận; lỗi → giữ giỏ + nút Thử lại; công tắc demo (NEXT_PUBLIC_DEMO_MODE) gửi X-Mock-Outcome. | frontend/src/app/checkout/payment/**, components/payment/** | Demo được cả thành công và thất bại; giỏ chỉ xóa sau PAID. | Chưa làm
GIAI ĐOẠN 3 — TÍCH HỢP + TEST TASK 10 + BÀN GIAO
GĐ3 | GD3-01 | Hạnh | Test (a): chặn mọi chuyển trạng thái sai (kể cả PAID → PENDING, COMPLETED → *); chuyển hợp lệ ghi lịch sử. | backend/test/state-machine.spec.ts | Test pass. | Chưa làm
GĐ3 | GD3-02 | Kiệt | Test (b): gửi 2 lần (và 2 request song song) cùng Idempotency-Key chỉ tạo 1 Payment và 1 lần chuyển PAID; cùng key khác nội dung → 409. | backend/test/idempotency.spec.ts | Test pass; DB chỉ có 1 Payment. | Chưa làm
GĐ3 | GD3-03 | Hào | Test (c): N request song song vào sản phẩm tồn kho K → đúng K đơn thành công, còn lại 400, tồn kho không âm (lặp lại với topping). | backend/test/concurrency.spec.ts | Test pass; stock cuối = K − số đơn thành công. | Chưa làm
GĐ3 | GD3-04 | Chiến | Dockerfile backend + frontend, docker-compose đủ 3 dịch vụ (migrate + seed tự động); README chạy từ máy sạch + hướng dẫn mở trên điện thoại qua IP LAN; không secret trong repo; merge develop → main, gắn tag v1.0. | backend/Dockerfile, frontend/Dockerfile, docker-compose.yml, README.md | `docker compose up` trên máy sạch chạy đủ 3 dịch vụ. | Chưa làm
GĐ3 | GD3-05 | Lan | Kịch bản demo ~10 phút (tài khoản demo, mã khuyến mãi, thành công / thất bại / thử lại, reset dữ liệu nhanh) + Product Backlog, Sprint Backlog. | docs/demo/**, docs/scrum/** | Tập demo 2 lần không lỗi. | Chưa làm
GĐ3 | GD3-06 | Quang Huy | Burndown từng Sprint, nhật ký Daily Scrum, ghi chú Review / Retrospective; chạy thử demo trên điện thoại cùng Lan. | docs/scrum/** | Đủ artefact Scrum theo đề. | Chưa làm
GĐ3 | GD3-07 | Vũ Huy | Kiểm thử tay trên điện thoại (iOS Safari / Android Chrome, qua LAN): layout, bàn phím, tap target; ghi danh sách lỗi và giao đúng owner sửa. | docs/bugs.md | Không còn lỗi chặn luồng mua hàng. | Chưa làm
GĐ3 | GD3-08 | Cả nhóm | Sprint Review / Demo cho giảng viên: chọn sản phẩm → giỏ → thanh toán → xác nhận; trình bày Retrospective. | — | Chạy trọn luồng, có biên bản Retro. | Chưa làm

## Quy_tac
QUY TẮC CHUNG & QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ
Quy tắc
1 | Mỗi người chỉ sửa thư mục module của mình. File dùng chung (schema.prisma, app.module.ts, main.ts, common/**, layout.tsx, api-client.ts) chỉ Chiến sửa; seed.ts do Lan; components/shell + globals.css do Quang Huy trong GĐ2.
2 | Không đổi contract trong docs/ mà chưa báo Chiến. Docs là nguồn sự thật cho agent code.
3 | Giá và tổng tiền do backend tính (PricingService); FE chỉ hiển thị. Chỉ OrderService.transition() được ghi Order.status.
4 | Giỏ hàng chỉ bị xóa khi thanh toán thành công (đơn PAID); mọi lỗi tạo đơn / thanh toán giữ nguyên giỏ.
5 | Mỗi PR vào develop có ít nhất 1 người khác review; không commit thẳng vào main; commit message rõ ràng.
6 | Cuối GĐ1: mỗi người có request curl (hoặc file .http) chạy được cho mọi endpoint của mình trước khi sang GĐ2.
7 | Chỉ viết test cho Task 10 — (a), (b), (c) ở GĐ3. Không viết test FE, không Playwright, không CI.
8 | Không có secret trong repo; .env chỉ có .env.example.
Quyết định thiết kế (đã áp dụng trong docs)
D1 | Thanh toán lỗi → PAYMENT_FAILED; thử lại PAYMENT_FAILED → PENDING bằng Idempotency-Key mới, không giới hạn lần.
D2 | Giỏ chỉ xóa sau PAID; giỏ lưu pendingOrderId; giỏ đổi thì hủy đơn cũ và tạo đơn mới.
D3 | GET /products/:id trả toàn bộ topping đang bán; Product dùng optimistic lock (version), Topping dùng cập nhật có điều kiện stock >= quantity.
D4 | req.user = { sub, email }; POST /orders không nhận userId.
D5 | Số lượng mỗi dòng 1..99.
D6 | Giữ 9 chuyển tiếp theo đề (kể cả PAID → CANCELLED ở state machine); thêm POST /orders/:id/cancel; không scheduler.
D7 | promotionCode tùy chọn trong POST /orders; PromotionsService.validate tính giảm giá.
D8 | Mock gateway điều khiển bằng header X-Mock-Outcome (chỉ khi NODE_ENV ≠ production); công tắc demo ở FE.
D9 | 1 điểm / 1.000đ finalAmount (làm tròn xuống), chỉ cộng điểm, idempotent theo đơn.

## Doi_chieu_10_task
ĐỐI CHIẾU 10 TASK CỦA ĐỀ
Task đề | Tên task | Owner chính | Task trong sheet Phan_cong | Số task | Trạng thái
1 | Khởi tạo dự án và cấu trúc | Chiến | GD1-02, GD3-04 | 2 | Đã phủ
2 | API danh sách sản phẩm | Lan | GD1-03, GD1-04 | 2 | Đã phủ
3 | Trang Menu (Frontend) | Lan | GD2-04 | 1 | Đã phủ
4 | Chi tiết và tùy chọn sản phẩm | Vũ Huy | GD1-06, GD2-06 | 2 | Đã phủ
5 | Giỏ hàng (Cart) | Hào | GD2-07 | 1 | Đã phủ
6 | API tạo đơn hàng | Hạnh | GD1-09, GD2-08 | 2 | Đã phủ
7 | Đăng ký / Đăng nhập (JWT) | Chiến | GD1-01, GD2-01 | 2 | Đã phủ
8 | Thanh toán không tiền mặt | Kiệt | GD1-10, GD2-09 | 2 | Đã phủ
9 | Xác nhận, lịch sử đơn & bàn giao | Quang Huy | GD1-11, GD2-03, GD3-04, GD3-08 | 4 | Đã phủ
10 | Nghiệp vụ backend (a)(b)(c) | Hạnh / Kiệt / Hào | GD1-08, GD1-10, GD3-01, GD3-02, GD3-03 | 5 | Đã phủ
Tổng |  |  |  |  | Đủ 10/10